## Sheet1
TASK TITLE | TASK OWNER | START | END | EXPECTED DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15
 | time axis 2025-02-10 to 2025-04-20
P2-Milestone 1 | Celine | 2025-02-10 | 2025-02-13 |  | 100% | bar: 2025-02-10 to 2025-04-20
Indiv. Research | All | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 3hr | 100% | bar: 2025-02-10 to 2025-02-11
Design Notebook & Memo | All | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 7hr | 100% | bar: 2025-02-10 to 2025-02-12
Presentation | Celine | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 3hr | 100% | bar: 2025-02-12 to 2025-02-14
P2-Milestone 2 | Martin | 2025-02-14 | 2025-02-20 |  | 100%
Topic Decision | All | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2hr | 100% | bar: 2025-02-15 to 2025-02-16
Individual Ideas | All | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 8hr | 100% | bar: 2025-02-16 to 2025-02-18
Create visual representation | All | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2hr | 100% | bar: 2025-02-14; 2025-02-18 to 2025-02-20
Design Notebook & Memo | All | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 8hr | 100% | bar: 2025-02-15 to 2025-02-20
Presentation | Martin | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2hr | 100% | bar: 2025-02-19 to 2025-02-20
P2-Milestone 3 | Anika | 2025-02-21 | 2025-02-27 |  | 100%
Confirm Objectives | All | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2hr | 100% | bar: 2025-02-21
Flowchart: Establish the User Experience | Martin & Anika | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 5hr | 100% | bar: 2025-02-21 to 2025-02-22
CAD drawings | Celine | 2025-02-22 | 2025-02-25 | 6hr | 100% | bar: 2025-02-22 to 2025-02-23
Cardboard Prototype | All | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 9hr | 100% | bar: 2025-02-23 to 2025-02-25
Plan for the next build | All | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 3hr | 100% | bar: 2025-02-25 to 2025-02-26
Design Notebook & Memo | All | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 10hr | 100% | bar: 2025-02-21 to 2025-02-27
Presentation | Anika | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2hr | 100% | bar: 2025-02-26 to 2025-02-27
P2-Milestone 4 | Gabriel | 2025-02-28 | 2025-03-13 |  | 100%
Prototype | All | 2025-03-09 | 2025-03-12 | 12hr | 100% | bar: 2025-03-09 to 2025-03-12
CAD Drawings | Celine | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 4hr | 100% | bar: 2025-03-01 to 2025-03-03
Proof of Concept | All | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 4hr | 100% | bar: 2025-02-28 to 2025-03-10
Evaluation Plan | All | 2025-02-28 | 2025-03-10 | 4hr | 100% | bar: 2025-02-28 to 2025-03-10
Design Notebook & Memo | All | 2025-02-28 | 2025-03-13 | 8hr | 100% | bar: 2025-02-28 to 2025-03-13
Presentation | Gabriel | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2hr | 100% | bar: 2025-03-12 to 2025-03-13
P2-Milestone 5 | Celine | 2025-03-14 | 2025-03-27 |  | 100%
Prototype | All | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 12hr | 100% | bar: 2025-03-14 to 2025-03-18
Evaluation | All | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 15hr | 100% | bar: 2025-03-18 to 2025-03-24
Design Review | All | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 8hr | 100% | bar: 2025-03-20 to 2025-03-26
Update | All | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 8hr | 100% | bar: 2025-03-21 to 2025-03-26
Design Notebook & Memo | All | 2025-03-14 | 2025-03-27 | 6hr | 100% | bar: 2025-03-14 to 2025-03-27
P2-Milestone 6 | Anika | 2025-03-28 | 2025-04-03 |  | 100%
Finish Prototype | All | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 12hr | 100% | bar: 2025-03-28 to 2025-04-01
80% Technical Report | All | 2025-03-28 | 2025-04-03 | 12hr | 100% | bar: 2025-03-28 to 2025-04-03
P2-Milestone 7 | Gabriel | 2025-04-04 | 2025-04-10 |  | 0%
Final Prototype | All | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 12hr | 0% | bar: 2025-04-04 to 2025-04-09
Client Presentation | All | 2025-04-04 | 2025-04-10 | 15hr | 0% | bar: 2025-04-04 to 2025-04-10
P2-Milestone 8 | Celine | 2025-04-11 | 2025-04-18 |  | 0%
100% Technical Report | All | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 12hr | 0% | bar: 2025-04-11 to 2025-04-18
Video Artifact | All | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 15hr | 0% | bar: 2025-04-11 to 2025-04-17